## RS_47
Plataforma: |  | Alojose24
Requerimiento |  | RS_47-Agregar función al textarea de los campos enfermedad actual, detalle de diagnóstico y plan de trabajo del historial médico
Fase | ID | Actividades | Interfaz | Fecha Plan Inicio | Fecha Plan Fin | Días Planificados | Recursos | Esfuerzo Plan (Jornadas Planificadas) | Obs.
Planificación Detallada | 1 | Estimación del Desarrollo | WEB | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.25 | 1 | 0.25
| 2 | Estimación de las Pruebas | WEB | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.25 | 1 | 0.25
| 3 | Planificación de la Construcción | WEB | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.25 | 1 | 0.25
Diseño Detallado y Construcción | 4 | Análisis de la Solución | WEB | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.25 | 1 | 0.25
| 5 | Ejecución de la Construcción | WEB | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.5 | 1 | 0.5
| 6 | Ejecución de Pruebas Unitarias | WEB | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.25 | 1 | 0.25
| 7 | Entrega de la Construcción en DES | WEB | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.25 | 1 | 0.25
| 8 | Ejecución de Pruebas Integrales | WEB | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.25 | 2 | 0.5
| 9 | Entrega de la Construcción en QA | WEB | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 0.25 | 1 | 0.25
Pruebas y Certificación | 10 | [6 empty] | 0
| 11 | [6 empty] | 0
| 12 | Soporte Pruebas de Certificacion en QA | WEB |  |  | 0.5 | 2 | 1
| 13 | [6 empty] | 0
| 14 | [6 empty] | 0
Implantación y PostImplantacion | 15 | Preparación Documentación y Agenda CDC | WEB |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
| 16 | [6 empty] | 0
Formulas:
Fecha Plan Fin = WORKDAY([Fecha Plan Inicio],[Días Planificados],T12:T12)
Fecha Plan Inicio = WORKDAY([Fecha Plan Fin, row above],T12:T12)
Fecha Plan Inicio = WORKDAY([Fecha Plan Fin, row above],1,T12:T12)